## Cronograma Gantt
CARTA GANTT APLICACIÓN YAYA
[11 empty] | FASE 1 |  |  |  | FASE 2 | [10 empty] | FASE 3
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ID | Actividad | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Duración | Prioridad | Estado | Dependencia | Costo Estimado UF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
A1 | Selección del Nombre y Apertura del Proyecto | Definición del nombre de la marca (Yaya), alcance del proyecto APT, roles del equipo y objetivos del marketplace de servicios. | Todos | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 7 días | Alta | Completado | Decisión Grupal / Formulación del Proyecto | $0 | bar: FASE 1 1 S1
A2 | Investigación y Análisis del Mercado | Estudio del segmento de maestros/emprendedores de oficio y clientes finales; análisis de competencias y validación del modelo de suscripción Freemium/Premium. | Todos | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 7 días | Alta | Completado | Selección del Nombre y Apertura del Proyecto | $0 | bar: FASE 1 2 S2
A3 | Definición del Desarrollo del Software | Levantamiento de requisitos técnicos y funcionales de la plataforma Yaya (módulos de catálogo, agendamiento de citas, chat, suscripciones y panel de control). | Todos | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 13 días | Alta | En Proceso | Investigación y Análisis del Mercado | $0 | bar: FASE 1 3 S3 to FASE 1 4 S4
A4 | Creación del Prototipo, y La toma de Decisión Grupal | Diseño UX/UI del prototipo (pantallas de búsqueda por comuna, perfil con portafolio, agendamiento y destacados) y validación final con el grupo/docente. | Todos | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 4 días | Media | Completado | Definición del Desarrollo del Software | $0 | bar: FASE 1 4 S4
B1 | Configuración de entorno, arquitectura base y CI/CD | Configuración de repositorio GitHub, estructura de carpetas, Docker Compose (Next.js, backend, PostgreSQL, Redis) y flujo de Pull Requests con GitHub Actions. | Nicolás Conejera / Daslav Rivera | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 7 días | Alta | Pendiente | Creación del Prototipo, y La toma de Decisión Grupal | $0 | bar: FASE 2 5 S5
B2 | Modelado y creación de base de datos | Diseño del modelo relacional en PostgreSQL: usuarios, perfiles, servicios, cotizaciones, reseñas y suscripciones. | Nicolás Conejera | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 7 días | Alta | Pendiente | Configuración de entorno, arquitectura base y CI/CD | $0 | bar: FASE 2 6 S6
B3 | Autenticación y verificación de identidad (RUT) | Registro, login, control de roles (Admin/Cliente/Emprendedor) y verificación de identidad mediante RUT. | Daslav Rivera | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 7 días | Alta | Pendiente | Modelado y creación de base de datos | $0 | bar: FASE 2 7 S7
B4 | Perfiles de emprendedor y cliente | Desarrollo de perfiles públicos con portafolio, información del emprendedor, servicio, agenda y costos. | Matías Medina / Nicolás Conejera | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 7 días | Alta | Pendiente | Modelado y creación de base de datos | $0 | bar: FASE 2 7 S7
B5 | Publicación de servicios, precios y promociones | Módulo para que el emprendedor publique servicios con descripción, precio y cree promociones o descuentos. | Matías Medina | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 7 días | Alta | Pendiente | Perfiles de emprendedor y cliente | $0 | bar: FASE 2 8 S8
B6 | Motor de búsqueda y filtrado de servicios | Integración de Meilisearch para búsqueda por categoría, ubicación, precio, calificación y cercanía. | Nicolás Conejera | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 días | Media | Pendiente | Perfiles de emprendedor y cliente | $0 | bar: FASE 2 8 S8 to FASE 2 9 S9
B7 | Chat y cotización interactiva | Sistema de mensajería en tiempo real entre clientes y emprendedores, con flujo de solicitud y respuesta de cotización. | Nicolás Conejera / Matías Medina | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 7 días | Alta | Pendiente | Publicación de servicios, precios y promociones | $0 | bar: FASE 2 9 S9
B8 | Agenda y disponibilidad del emprendedor | Gestión de agenda, bloqueo de horarios y agendamiento previo con abono parcial del total. | Matías Medina | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 7 días | Media | Pendiente | Publicación de servicios, precios y promociones | $0 | bar: FASE 2 10 S10
B9 | Feed de publicaciones (red social) | Desarrollo del feed principal donde emprendedores publican actualizaciones, trabajos realizados y novedades. | Matías Medina / Mayron Palavecinos | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 7 días | Alta | Pendiente | Perfiles de emprendedor y cliente | $0 | bar: FASE 2 10 S10
B10 | Seguidores y colaboración entre emprendedores | Sistema de seguidores, seguidores en común e interacción/colaboración emprendedor-emprendedor (referidos, mismo rubro u otros). | Matías Medina | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 7 días | Media | Pendiente | Feed de publicaciones (red social) | $0 | bar: FASE 2 11 S11
B11 | Reseñas y valoraciones verificadas | Sistema de calificación y reseñas de servicios, vinculado a transacciones completadas para evitar reseñas falsas. | Nicolás Conejera | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 7 días | Alta | Pendiente | Chat y cotización interactiva | $0 | bar: FASE 2 11 S11
B12 | Integración de pasarela de pagos | Integración de Mercado Pago para contratación y pago en línea, con retención de comisión de la plataforma. | Daslav Rivera / Nicolás Conejera | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 7 días | Alta | Pendiente | Chat y cotización interactiva | $0 | bar: FASE 2 12 S12
B13 | Modelo de ingresos híbrido (Freemium/Premium) | Implementación de plan gratuito, suscripción premium (visibilidad, cotizaciones ilimitadas, métricas) y comisión reducida. | Nicolás Conejera | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 7 días | Alta | Pendiente | Integración de pasarela de pagos | $0 | bar: FASE 2 13 S13
B14 | Panel de administrador | Validación de emprendedores, gestión de disputas, moderación de reseñas/publicaciones y métricas de la plataforma. | Matías Medina / Daslav Rivera | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 7 días | Media | Pendiente | Seguidores y colaboración entre emprendedores | $0 | bar: FASE 2 14 S14
B15 | Integración final y QA interno del MVP | Integración de todos los módulos, pruebas unitarias y revisión de calidad interna antes de la fase de pruebas formal. | Daslav Rivera | 2026-11-13 | 2026-11-27 | 14 días | Alta | Pendiente | Modelo de ingresos híbrido (Freemium/Premium); Panel de administrador | $0 | bar: FASE 2 14 S14 to FASE 2 15 S15
B16 | Pruebas funcionales y de usabilidad | Pruebas end-to-end de los flujos principales (registro, publicación, búsqueda, cotización, pago, reseñas) y revisión de usabilidad. | Daslav Rivera | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 7 días | Alta | Pendiente | Integración final y QA interno del MVP | $0 | bar: FASE 3 16 S16
C1 | Pruebas de seguridad y protección de datos | Revisión de autenticación, autorización, encriptación y cumplimiento de protección de datos personales. | Nicolás Conejera / Daslav Rivera | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 7 días | Alta | Pendiente | Integración final y QA interno del MVP | $0 | bar: FASE 3 16 S16
C2 | Piloto con emprendedores y clientes reales | Validación del MVP con 10-20 emprendedores y 30-50 clientes reales, según lo definido en el plan de validación. | Todos | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 7 días | Alta | Pendiente | Pruebas funcionales y de usabilidad; Pruebas de seguridad y protección de datos | $0 | bar: FASE 3 17 S17
C3 | Recolección de feedback y ajustes finales | Levantamiento de feedback del piloto, priorización y corrección de errores o ajustes de última hora. | Todos | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 7 días | Media | Pendiente | Piloto con emprendedores y clientes reales | $0 | bar: FASE 3 17 S17
C4 | Elaboración de informe final | Redacción del informe final del proyecto APT: resultados, métricas alcanzadas y aprendizajes. | Mayron Palavecinos / Nicolás Conejera | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 7 días | Alta | Pendiente | Recolección de feedback y ajustes finales | $0 | bar: FASE 3 18 S18
C5 | Presentación y defensa del proyecto | Preparación y presentación final del proyecto ante el profesor guía. | Todos | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 7 días | Alta | Pendiente | Elaboración de informe final | $0 | bar: FASE 3 18 S18